Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

Release 1 (MVP) – Hệ thống mượn sách online của thư viện

# 0. Ghi chú và giả định

- Phán đoán: Đây là phân loại theo vai trò Product Owner dựa trên thông tin trong đề; đề không cung cấp dữ liệu về giá trị nghiệp vụ cụ thể (số độc giả, doanh thu...), nên phần ưu tiên là phán đoán của mình, không phải kết luận duy nhất.

- Phụ thuộc: Đề chỉ nêu rõ một phụ thuộc (mục 5 cần mục 3). Các phụ thuộc còn lại trong bài là do mình suy luận từ logic nghiệp vụ.

- Số liệu: Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm; tổng 12 hạng mục là 25 điểm (đã cộng lại: 2+2+3+1+2+2+3+1+1+3+3+2 = 25).

# 1. Bảng phân loại MoSCoW (12 hạng mục, kèm lý do)

| Nhóm | Mục | Hạng mục | Điểm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Không có tài khoản thì không xác định được ai đang mượn sách, và các chức năng mượn/đặt trước đều cần đến nó. |
| Must | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | 3 | Không có dữ liệu sách thì độc giả không có gì để tìm hay mượn, nên đây là nền tảng của cả hệ thống. |
| Must | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Độc giả phải tìm được sách mới đặt mượn được; hạng mục này cần có dữ liệu sách từ mục 10. |
| Must | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 | Đây là giá trị cốt lõi của MVP; thiếu nó thì hệ thống mượn sách online không đạt mục đích. |
| Should | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | 2 | Rất hữu ích nhưng có cách xử lý tạm (độc giả quay lại kiểm tra hoặc hỏi quầy), và phải làm sau mục 3. |
| Should | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | 1 | Giúp giảm trả sách trễ, nhưng thủ thư vẫn có thể nhắc thủ công; cần có mục 3 để có hạn trả. |
| Should | 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Tiện lợi, nhưng độc giả vẫn có thể gia hạn trực tiếp tại quầy; cần có mục 3. |
| Could | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 | Có thì tốt, bỏ đi ít ảnh hưởng đến việc mượn sách; công sức nhỏ và cần có mục 3. |
| Could | 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | 2 | Chỉ làm đăng nhập thuận tiện hơn, vì mục 1 đã đủ để dùng hệ thống; cần có mục 1. |
| Could | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | 2 | Tăng tương tác nhưng không ảnh hưởng đến việc mượn/trả; cần có mục 1 và dữ liệu sách (mục 10). |
| Won't | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Tốn nhiều công sức, đòi hỏi thủ thư trực để trả lời, và độc giả vẫn liên hệ được qua quầy/điện thoại. |
| Won't | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | 3 | Công sức lớn, rủi ro cao, và cần dữ liệu lịch sử/đánh giá (mục 9, 6) mà lúc mới phát hành chưa có. |

# 2. Tổng công sức của nhóm Must

Nhóm Must gồm 4 hạng mục (không vượt quá 5): mục 1 (2 điểm) + mục 10 (3 điểm) + mục 2 (2 điểm) + mục 3 (3 điểm) = 10 điểm.

So với năng lực Release 1 khoảng 20 điểm, nhóm Must chiếm 10/20 = 50%. Con số này không vượt mốc khoảng 60% (12 điểm), thấp hơn mốc đó 2 điểm, nên vẫn nằm trong giới hạn cho phép và còn dư địa an toàn.

Tổng theo nhóm: Must 10 điểm, Should 4 điểm, Could 5 điểm, Won't 6 điểm (cộng lại 25). Must + Should + Could = 19 điểm, nằm trong năng lực 20 điểm; nếu trễ tiến độ có thể cắt từ cuối nhóm Could và Should (9 điểm vùng đệm).

# 3. Product Backlog có thứ tự (1 đến 12)

Thứ tự dựa trên giá trị nghiệp vụ, phụ thuộc, rủi ro và công sức; hạng mục được phụ thuộc luôn đứng trước hạng mục phụ thuộc. Mục Won't vẫn giữ trong backlog, chỉ đánh dấu chưa làm ở Release 1.

| Thứ tự | Nhóm | Hạng mục | Điểm | Cộng dồn | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Must | Đăng nhập/đăng ký (mục 1) | 2 | 2 | Không |
| 2 | Must | Thủ thư quản lý kho sách (mục 10) | 3 | 5 | Cần mục 1 để thủ thư đăng nhập (suy luận của mình) |
| 3 | Must | Tìm kiếm sách (mục 2) | 2 | 7 | Cần dữ liệu sách từ mục 10 |
| 4 | Must | Mượn sách online (mục 3) | 3 | 10 | Cần mục 1, 10 (và dùng mục 2 để tìm sách) |
| 5 | Should | Đặt trước sách (mục 5) | 2 | 12 | Cần mục 3 (đề nêu rõ) |
| 6 | Should | Email nhắc hạn trả (mục 8) | 1 | 13 | Cần mục 3 (có hạn trả) |
| 7 | Should | Gia hạn mượn sách (mục 4) | 1 | 14 | Cần mục 3 |
| 8 | Could | Xem lịch sử mượn (mục 9) | 1 | 15 | Cần mục 3 |
| 9 | Could | Đăng nhập Google/Facebook (mục 12) | 2 | 17 | Cần mục 1 |
| 10 | Could | Đánh giá & bình luận (mục 6) | 2 | 19 | Cần mục 1, 10 |
| 11 | Won't | Chat với thủ thư (mục 11) | 3 | 22 | Cần mục 1 |
| 12 | Won't | Gợi ý sách cá nhân (mục 7) | 3 | 25 | Cần dữ liệu từ mục 9, 6 |

Ghi chú: các mục 1 đến 10 (cộng dồn 19 điểm) nằm trong Release 1; mục 11 và 12 (Won't) để lại cho các bản sau.

# 4. Tự phản biện

Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook): người khác có thể xếp Should hoặc Must vì đăng nhập một chạm giúp độc giả đăng ký dễ hơn; mình xếp Could vì mục 1 đã cho phép dùng hệ thống, và nếu đưa mục 12 vào Must thì tổng Must tăng lên 12 điểm (đúng mốc 60%), mất hết vùng đệm. Mục 5 (đặt trước) cũng gây tranh cãi: có người sẽ cho là Must vì mục tiêu của hệ thống là giúp độc giả khỏi đến thư viện rồi mới biết sách đã có người mượn, trong khi mình xếp Should vì bản phát hành vẫn dùng được mà không có nó.

Mục 11 (chat với thủ thư): có thể lập luận rằng chat giảm tải cho quầy và hỗ trợ độc giả ngay, nhưng mình xếp Won't vì tốn 3 điểm, cần thủ thư túc trực trả lời và đã có kênh thay thế là quầy hoặc điện thoại. Mục 7 (gợi ý sách): người khác có thể coi đây là điểm khác biệt của sản phẩm, nhưng khi mới phát hành chưa có dữ liệu mượn/đánh giá để gợi ý có ý nghĩa nên mình để lại bản sau.